北北基國民中學教科書單一版本評選作業計畫

（97年1月4日北北基一綱一本及共辦基測指導委員會第2次會議決議修正通過）

（臺北市政府教育局97年2月22日北市教中字第09731842000號函修正施行）

一、依據：北北基一綱一本及共辦基測政策說明書。

二、目的：

（一）透過教師專業評選過程，選出臺北市、臺北縣及基隆市國中學生單一版本教科書，以減輕學生課業壓力及家長經濟負擔。

（二）提升國中教科書品質，維護學生學習權益。

三、評選科目（領域）：國民中學階段國文、英語、數學、社會、自然與生活科技五科（領域）之教科書。

- 辦理單位：

（一）指導單位：臺北市政府

臺北縣政府

基隆市政府

北北基一綱一本及共辦基測指導委員會

（二）承辦單位：

1.臺北市：臺北市立永吉國民中學、臺北市立介壽國民中學、臺北市立建成國民中學、臺北市立興福國民中學

2. 臺北縣：臺北縣立中山國民中學、臺北縣立中正國民中學、臺北縣立蘆洲國民中學

3. 基隆市：基隆市立大德國民中學、基隆市立中正國民中學

五、辦理項目：

（一）編訂教科書評選事務工作標準作業手冊：

1.前置作業：包含工作流程圖、各組工作職掌、場地分配與布置、資料整理與提供及相關經費編列等。

2. 評選作業：包含教科書陳列、校內教科書評選作業程序及流程、教科書評選投開票事務工作等。

3.後續作業流程：資料保管、會議資料彙整、經費核銷等。

（二）辦理教科書出版商說明會：

1.參加對象：教科書出版商代表。

2.辦理地點：臺北市立建成國民中學（地址：臺北市大同區長安西路37-1號 電話：02-25587042轉610）。

3.辦理時間：96年10月12日（星期五）上午10時至12時。

4.辦理事項：

（1）說明北北基國民中學教科書辦理評選作業方式。

（2）說明參與出版商應行遵守之規範及配合事項。

（3）意見溝通與問題澄清。

（三）設置「北北基一綱一本及共辦基測」網站，提供出版商說明其所教科書內容之平台：

1. 各教科書出版商得自製數位式說明影片，國文、英語、數學、社會、自然與生活科技等五科(領域)說明長度均以15分鐘為限，並於97年4月14日（星期一）至4月15日（星期二）前將影片送至臺北市立建成國民中學。

2.網站內設Q&A專區，作為出版商及學校溝通詢答之平台，並由出版商直接就學校及教師所提教科書內容有關問題予以答覆。

（四）辦理教科書公開陳列閱覽：

1. 教科書出版商送書時間：自97年4月30日（星期三）至97年5月1日（星期四），每日上午9時至中午12時，下午2時至4時止前，5月1日得至展場學校進行簡易布置。

2. 出版商應陳列經國立編譯館審定通過，並適用97學年度入學之國中7年級新生三年段使用之教科書及習作，以及連同教師手冊提供陳列；惟如因課程綱要變更致未完成審定，正送審中而尚未發行齊全者，則應提供完整之課程架構併供陳列。

3. 教科書出版商逾期未送達陳列地點者，視同放棄參與評選，不得異議。

4. 教科書陳列時間：自97年5月2日（星期五）至97年5月23日（星期五）止，每日上午9時至中午12時，下午2時至4時止。

5. 教師得於公開陳列期間自行前往陳列地點，自行閱覽。陳列地點如下：

（1）臺北市：臺北市立建成國民中學（地址：臺北市大同區長安西路37-1號 電話：02-25587042轉610）

（2）臺北縣：臺北縣立蘆洲國民中學（地址：臺北縣蘆洲市中正路 265號電話：22811571）

臺北縣立中正國民中學（地址：臺北縣土城市金城路2段247號 電話：22628456

（3）基隆市：基隆市立大德國民中學(地址：基隆市中山區中山二路105巷144號 電話：02-24242802)

（五）辦理學校說明會：

1. 參加對象：北北基各國中學校校長或教務主任（至少1人）、各評選科目（領域）分科（領域）教師代表各1名，以及家長代表1名

2. 辦理地點：

（1）臺北市：臺北市立永吉國民中學（地址：臺北市信義區松隆路161號電話：02-27649066轉170）

（2）臺北縣：臺北縣立中山國民中學（地址：臺北縣板橋市文化路一段188巷56號 電話：22508250）

（3）基隆市：基隆市教師研習中心 (地址：基隆市暖暖區暖暖街350號 電話：02-24283806轉80)

3. 辦理時間：

- 臺北市：97年4月30日（星期三）下午2時~4時。

（2）臺北縣：97年4月18日（星期五）上午10時～12時、下午2時～4時。

（3）基隆市：97年4月29日（星期二）下午2時~4時。

4. 說明事項：

（1）北北基辦理教科書評選作業方式及流程。

（2）提供各科目（領域）教材分析參考資料（光碟）。

（3）教科書評選參考規準說明及校內運用方式。

（4）校內辦理教科書評選方式及配合事項。

（5）評選作業進度。

（6）問題討論。

（六）教科書評選及投開票工作：

1. 辦理校內教科書評選作業：

（1）各校各科（領域）課程小組參考北北基國民中學敎科書評選規準參考表，進行校內評選工作，並於97年5月23日（星期五）前完成校內評選工作。

（2）教科書評選，以分科（領域）為單位進行評選作業，並由北北基三縣市統一製作選票。

（3）各校應分別於北北基三縣市統一製作之5科目（領域）選票中，依校內評選結果，填列選書優先序順位前三名版本教科書，裝入票袋彌封後，並於封口加蓋學校機關印信。

（4）由各校校長、教務主任或指定專人1人，持學校公函連同票袋親送至北北基指定投開票地點。

2. 辦理公開投票作業：

（1）承辦學校及辦理地點：臺北縣中正國民中學。

（2）辦理時間： 97年5月26日（星期一），上午9時～12時。

3. 辦理公開開票及計票作業：

- 辦理時間：97年5月26日（星期一），下午2時～3時。

（2）開計票地點：臺北縣政府。

（3）下午2時起，進行分科目（領域）之開票與計票，並由北北基三縣市政府於下午4時發布新聞。

六、作業規範：

（一）教科書出版商部分：

1.為確保各校5科目（或領域）召集人（或教師代表）獨立、公平、專業進行評選工作，嚴禁出版商及其相關人士有請託、關切、會面等可能影響評選結果之情事。

2.評選前若出版商有不當運作或干預情事，經查證屬實， 並提交北北基國民中學教科書評選委員會決議確認者，取消該出版商參與各科目（領域）評選之資格。

（二）承辦單位部分：

1.應依照教科書評選事務工作標準作業手冊規劃及辦理各項工作。

2.投開票過程應有政風人員在場並全程錄影，承辦票務工作之學校，於投票結束後，應以分科（領域）票櫃為單位，立即將票櫃封箱保存備查。

七、其他：

（一）如遇特殊不可抗力原因或足以影響評選進行之事故時，經由評選委員會決議通過後，得另行擇期辦理。

（二）各科目（領域）教科書單一版本評選結果，依選書優先序順位採加權計分方式統計得分，第1順位加權4分，第2順位加權2分，第3順位加權1分，加權總分得分最高者，由北北基三縣市政府推薦北北基各公私立國中（含完全中學）依國民教育法第8條之二規定選用。如2家以上出版商同1科加權總分得分相同時，則以第一順位得票數最高者推薦各校選用，如再相同時，則依序以第二、三順位得票數最高者推薦選用。

（三）票選結果送評選委員會通過後，由臺北市、臺北縣及基隆市分別公布為北北基單一版本教科書，推薦由各校選用，同時作為北北基共辦基測命題教科用書。

（四）97學年度北北基國民中學教科書單一版本教科書評選適用年限，以兩年為一期試辦評選1次，嗣後再行檢討並研議調整辦理年限。

（五）經評選為97學年度入學國中7年級新生三年段使用之版本教科書，各出版商得視各年度實際需要更新教科書內容，並應送經國立編譯館審定通過。

八、獎勵：承辦學校相關人員由北北基三縣市教育局分別辦理敘獎。

九、經費：由北北基三縣市教育局相關經費支應。

十、本計畫經「北北基一綱一本及共辦基測指導委員會」通過後實施。

十一、本計畫如有未盡事宜，由「北北基國民中學教科書評選委員會」召開會議討論決定處理方式後，於「北北基一綱一本及共辦基測」網站公告之。