928關懷私校工作者行動  第一次籌備會議紀錄

會議時間：97年8月24日（星期日）上午11：00

會議地點：全國教師會會議室 （台北市中山北路二段99號4樓之1）

會議主席：主任委員 黃維富          會議紀錄：黃維富

出席人員：黃維富、戴受辰、郭石燦、劉志認、張國衛、方仁駿、黃萬寬、黃逸萍、陳茂山、邱永樵、楊莉莉

列席人員：柯文賢

一、報告出席人數

二、主席宣布開會

三、與會人員自我介紹

四、工作報告：

1.本次會議決議將送全教會8/25常理會審議。

2.本行動捐款郵局劃撥帳戶：帳號-19769097，戶名-中華民國全國教師會。

五、討論提案：

1.訴求與議題：私校教職、尊嚴退休—確定提撥制、月領制、保障最低本俸

2.籌備時程：如附件一

3.工作分配：如附件二

4.動員分配：已承諾動員人數如附件三

六、臨時動議：無

七、散會

【附件一】

928關懷私校工作者行動  籌備時程

| 日期 | 星期 | 各組工作 |
| --- | --- | --- |
| 8月24日 | 日 | 第一次籌備會議 |
| 8月25日 | 一 | 常理會 |
| 8月26日 | 二 |  |
| 8月27日 | 三 |  |
| 8月28日 | 四 |  |
| 8月29日 | 五 | 完成連署書及參與書 |
| 8月30日 | 六 |  |
| 8月31日 | 日 |  |
| 9月1日 | 一 |  |
| 9月2日 | 二 | 【文宣組】發出行動訊息給媒體 |
| 9月3日 | 三 |  |
| 9月4日 | 四 |  |
| 9月5日 | 五 | 【指揮組】寄發連署書及參與書至各校 |
| 9月6日 | 六 |  |
| 9月7日 | 日 | 【動員組】召集縣市教師會及私校教師會代表凝聚共識，請各校教師會以全校動員為原則 |
| 9月8日 | 一 |  |
| 9月9日 | 二 | 【文宣組】配合指揮中心與各團體召開記者會 |
| 9月10日 | 三 | 【動員組】前就動員方式主動對外發佈新聞 |
|  |  | 【動員組】訂定各校動員人數與捐款管制表 |
|  |  | 【文宣組】討論反破壞計劃，並啟動爭取 E.I的聲援行動 |
| 9月11日 | 四 | 【動員組】電話訪問學校教師會理事長，確認收到連署書及參與書；並請學校理事長依動員下限開始動員。 |
|  |  | 【動員組】電話訪問學校校長，確認收到連署書及參與書；並請其指派專人擔任聯絡人。 |
| 9月12日 | 五 | 【動員組】第一次動員人數回報。 【文宣組】討論節目安排、美工布置、隨後開始執行 |
| 9月13日 | 六 | 【文宣組】給家長公開信發表 |
| 9月14日 | 日 | 【動員組】前召開學校理事長會議，檢討各校動員情況。 |
| 9月15日 | 一 |  |
| 9月16日 | 二 |  |
| 9月17日 | 三 |  |
| 9月18日 | 四 | 【動員組】催收「連署書及參與書」統計動員人數與捐款數額，並預訂車輛。 |
| 9月19日 | 五 | 【動員組】第二次動員人數回報。 |
| 9月20日 | 六 | 【文宣組】 安排質詢及立委記者會 |
| 9月21日 | 日 |  |
| 9月22日 | 一 |  |
| 9月23日 | 二 |  |
| 9月24日 | 三 | 【動員組】針對動員不佳之學校教師會加強宣導，並定期公佈各校動員人數與捐款數額。 |
| 9月25日 | 四 | 【文宣組】行前記者會 |
| 9月26日 | 五 | 【動員組】第三次動員人數回報，確定最後動員人數。 |
| 9月27日 | 六 | 【動員組】前召開工作會報，確定人員集中地點、時間，及各校分配車次。 |
| 9月28日 | 日 |  |

【附件二】

928關懷私校工作者行動  各組職掌及負責人分配表

| 組別 | 負責人 | 成員- | 聯絡電話 | 職掌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指揮組 | 黃維富 0952-191201 | 1. 各組組長 2. 地方代表 |  | 1. 決策 2. 會報 3. 法律問題處理 4. 各團體、工會、政黨聯繫 |
| 動員組 | 薛榮祥 0930-940968 | 地方代表— 劉志認(台北) 張國衛(桃園) 方仁駿(桃園) 黃萬寬(台中) 黃逸萍(台中) 陳茂山(高雄) | 0937-922933 0913-998369 0937-190167 0921-652728 0911-782484 0928-306041 | 1. 擬定動員計劃 2. 縣市集合位置圖 3. 組織動員 4. 催收報名表 5. 地方工會團體連署、遊行 |
| 文宣組 | 戴受辰 0937-146858 | 邱永樵 | 0922-819820 | 1. 遊行節目設計 2. 對內文宣擬定及發佈 3. 對外文宣擬定及發佈 4. 對外發言中心 5. 當日來賓接待 6. 團體連署書 7. 現場記錄 8. 反情報 |
| 行政組 | 郭石燦 0922-772191 | 楊莉莉 | 0936-204268 | 1. 場地申請- 2. 路線安排- 3. 保險安排- 4. 經費收支- 5. 總務事務（旗幟、布條、臂章、標語、便當）- 6. 宣傳車、音響- 7. 安全維護、糾察- 8. 醫藥申請（北市政府衛生局） 9. 流動廁所（北市環保局）- 10. 攝影- 11. 其他支援- |

【附件三】

928關懷私校工作者行動  各地動員員額分配表

| 地區 | 學校名稱 | 動員人數 | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北市 | 惇敘工商 | 5-10人 | 戴受辰 |
| 台北市 | 復興實驗高中 | 30-40人 | 楊莉莉 |
| 台北市 | 景文高中 | 5-10人 | 郭石燦 |
| 台北縣 | 中華高中 | 20人 | 劉志認 |
| 桃園縣 | 龍華科技大學 | 5-15人 | 方仁駿 |
| 桃園縣 | 泉僑高中 | 0-2人 | 李文祺 |
| 台中縣 | 逢甲大學 | 5-15人 | 黃逸萍 |
| 台中縣 | 新民高中 | 30-40人 | 黃萬寬 |
| 高雄縣 | 普門中學 | 4人左右 | 陳茂山 |
|  | 總計 | 104-156人 |  |