十二年國民基本教育13項子計畫（包括31個方案）規劃及實施進程

全國教師會96.04.23

十二年國民基本教育是一項重大的教育改革工程，其影響深遠、牽涉廣泛，須如砌磚般，逐步奠基堆高。教育部發布十二年國民基本教育計有12項子計畫、22個方案，經本會成立十二年國民基本教育因應小組，截至目前共召開四次因應小組會議，並於4月11、12日辦理高級中等學校校務發展研討會，計有160位高中職學校教師會理事長或教師代表參與討論，將教育部原先規劃之12項子計畫、22個方案修正為13項子計畫、31個方案，計畫及方案內容詳述如下：(畫底線為本會新增方案)

| 編號 | 子計畫 | 經費 (千元) | 教育部是否啟動規劃 | 主政單位 | 辦理單位 | 方案（全教會修正） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 補助私立高中職學生學費－縮短公私立學費負擔之差距 | 17,345,362 | 召開3次會議討論：加強輔助經濟弱勢私立高中職學生學費補助方案 | 中教司 | 中部辦公室 台北市政府教育局 高雄市政府教育局 | 1-1加強輔助經濟弱勢私立高中職學生學費補助方案 1-2建立與落實私立學校監督機制方案 |
| 2 | 高中職優質化 | 16,330,127 | 召開4次優質高中會議 | 中教司 技職司 特教小組 | 中部辦公室 | 2-1高中優質化輔助方案 2-2高職優質化輔助方案 2-3身心障礙學生十二年就學安置計畫及輔助方案 |
|  |  |  | 召開8次高職優質化會議 |  |  |  |
| 3 | 高中職社區化 | 374,000 | 教育部目前委託莊國榮教授規劃學區劃分草案 | 中部辦公室 |  | 3-1學區劃分實施方案 3-2高中職學校分布調整方案 |
| 4 | 調整高中職入學方式 | 123,000 | 教育部目前委託林世華教授規劃調整高中職入學方式草案 | 中教司 中部辦公室主政 |  | 4-1國中基測轉型暨申請入學實施方案 4-2產業特殊需求類科及偏遠地區高中職試辦免試入學作業要點 4-3高中職發展特色招生作業要點 |
| 5 | 建置十二年一貫課程體系 | 166,778 | 召開強化中小學課程連貫與統整實施方案3次會議 | 中教司 |  | 5-1強化中小學課程連貫與統整實施方案 5-2建置學生補救教學系統方案 |
| 6 | 建立質差學校退場機制 | 72,288 | 召開高中職輔導、轉型及退場作業要點計畫諮詢會議2次會議 | 中部辦公室 |  | 6-1高中職校務評鑑實施方案 6-2 高中職輔導、轉型及退場作業要點 |
| 7 | 結合技職教育與產業發展 | 1,106,636 | 95學年度辦理學校訪視完畢 96學年度開始審查申請學校計畫 | 技職司 |  | 7-1產學合作（攜手）方案 |
| 8 | 推動大學、技職校院支持高中職社區化 | 57,825 | 召開大學支持高中職社區化3次會議 | 高教司 技職司主政 |  | 8-1大學、技職校院入學方式調整方案 8-2建構技職校院與高職師資課程技術銜接方案 8-3大學增加名額受理各高中職學生入學招生方案 8-4高中職學生申請就近升學大專校院實施方案 8-5強化技職校院專業技術與實習教學方案 |
| 9 | 精進高中職師資人力發展 | 372,395 |  | 教研會 |  | 9-1提升高中職教師教學品質與專業發展實施方案 |
| 10 | 學生生涯規劃與輔導 | 3,945,122 | 召開3次會議討論：學生生涯輔導計畫 | 訓委會 國教司主政 勞委會 青輔會主政 |  | 10-1國中與高中職學生生涯輔導實施方案（訓委會） 10-2增置國中與高中職輔導人力方案 10-3國中小學生學習扶助方案 10-4補助辦理追蹤輔導與安置中輟生復學原則 10-5國中畢業未升學未就業青少年職能培訓輔導方案（青輔會） |
| 11 | 鼓勵家長參與教育 | 20,000 |  | 國教司 |  | 11-1家長就近參與各級學校教育實施方案 |
| 12 | 修訂相關教育法規 | - | 召開高級中等學校法2次專家諮詢會議 | 中教司 |  | 12-1高級中等學校法 |
| 13 | 財務規劃與監督機制 |  |  |  |  | 13-1十二年國民基本教育之全部財務規劃方案 13-2十二年國民基本教育之監督機制方案 13-3各級學校經費運用及工程監督機制方案 |