臺北縣新北星99學年度推動高中職免試入學宣導暨試務作業計畫

壹、依據

一、教育部98年9月4日台中(一)字第0980151658號函「擴大高中職及五專免試入學實施方案」辦理。

二、臺北縣政府教育局98年11月30日北教中字第0981001151號函「臺北縣新北星99

學年度推動免試入學實施計畫」暨「臺北縣新北星99學年度高中職免試入學推動工作委員會組織要點」辦理。

三、臺北縣政府教育局98年11月30日北教中字第0981001399號函「臺北縣新北星99學年度國中學生免試升學高中職實施要點」辦理。

四、臺北縣新北星99學年度高中職免試入學推動工作小組第五次會議決議。

貳、目標

一、對學校行政人員及教師宣導，使其充分瞭解免試入學實施方案及新北星實施計畫之精神意

義和內容，以協助推動、執行及輔導學生、家長免試入學之相關事宜。

二、對學生家長及社區人士宣導，使其充分瞭解免試入學實施方案及新北星實施計畫之精神、

意義和內容，以支持及協助免試入學相關工作，鼓勵孩子報名免試計畫，就近入學。

三、妥善規劃報名、成績採計、錄取等相關流程，俾能成功完成免試入學等試務作業計畫。

四、協助本縣學校教育相關人員貫徹免試入學實施方案，執行新北星實施計畫，以臻教育機會

均等、奠定12年國教基礎之目標。

參、指導單位：臺北縣政府教育局

肆、召集學校：國立板橋高中

伍、承辦學校：臺北縣立明德高中、臺北縣立清水高中、臺北縣立樹林高中、國立中和高中

陸、協辦學校：國立海山高工、臺北縣立鶯歌高職、臺北縣立三重高中、私立南山中學、

私立樹人家商、私立東海高中、臺北縣立土城國中、臺北縣立林口國中、

臺北縣立五峰國中

柒、計畫任務

一、承辦免試入學推動工作委員會各項會議事宜。

二、訂定臺北縣新北星99學年度高中職免試入學簡章草案，提報免試入學推動工作委員會審議。

三、檢視並彙編各高中職所訂免試入學簡章。

四、編印臺北縣擴大高中職免試入學實施方案宣導資料及辦理說明會。

五、辦理其他免試入學相關事宜。

捌、組織分工

一、設行政規劃、招生簡章、報名作業、宣導推動、新聞公關、成績採計等6組。

二、由國立板橋高中定期或不定期召集工作會報，負責推動各項工作。

三、各組分工表如下：

| 項次 | 組別 | 辦理學校 | 工作職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政規劃組 | 國立板橋高中 | 1.協助規劃推動免試入學實施計畫各項草案。 2.統籌辦理免試入學各項會議事宜。 3.辦理經費收支核銷事宜。 4.辦理免試入學作業檢討。 5.辦理本方案成效追蹤。 6.其他有關行政連絡事項。 |
| 2 | 招生簡章組 | 國立中和高中 (海山高工、南山中學 及土城國中協辦) | 1.研擬各高中職免試入學招生簡章參考格式。 2.協助審核及彙整各高中職免試入學招生簡章。 3.彙編擬定招生簡章及其他有關表格文件。 4.規劃免試入學簡章送達各國中事宜。 5.其他相關招生簡章事宜。 |
| 3 | 報名作業組 | 縣立清水高中 (樹人家商、林口國中協辦) | 1.辦理各國中辦理國中薦送錄取名單及分發各高中職事宜。 2.辦理各國中辦理學生申請報名表件及分發各高中職事宜。 3.辦理各高中職及各國中試務作業講習會。 4.其他有關報名作業事宜 |
| 4 | 宣導推動組 | 縣立明德高中 (鶯歌高職、東海高中及 尖山國中協辦) | 1.擬定本方案宣導計畫，含內容、方式、對象。 2.彙整各高中職免試入學宣導資料，辦理宣導說明會。 3.處理答覆本方案之各項諮詢事宜。 4.其他有關宣導事項。 |
| 5 | 新聞公關組 | 國立板橋高中 | 1.統整本方案各項進度，擇重點撰寫新聞稿，並交由臺北縣政府教育局發佈。 2.協助辦理本方案各項宣導事項。 3.其他有關新聞事項。 |
| 6 | 成績採計組 | 縣立樹林高中 | 1.辦理本方案在校表現採計規準各項程式設計及結算事宜。 2.其他有關在校表現採計規準事項。 |

玖、計畫工作內容

一、辦理「臺北縣新北星99學年度免試入學簡章彙編」

二、辦理「臺北縣新北星99學年度免試入學方案宣導」

(一)主場宣導：種子宣導員培訓，由宣導推動組承辦。

| 場次別 | 參加區別 | 參加對象 | 日期 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 場 | 文山區 七星區 瑞芳區 | 各國中及各高中職學校教務主任、輔導主任、承辦組長1人和9年級導師(高中職教師)代表，每校4 人。 | 98年12月17日(四) 08:30~11:45 | 縣立五峰國中 |
| 第 2 場 | 板橋區 三鶯區 雙和區 |  | 98年12月17日(四) 13:30~16:30 | 國立海山高工 |
| 第 3 場 | 三重區 新莊區 淡水區 |  | 98年12月18日(五) 13:30~16:30 | 縣立三重高中 |

(二)輔場宣導：學校自辦宣導，由各學校承辦。

1.第1場：學校教師(國中學校9年級導師一定參加)

第2場：國中9年級學生(高中職學校免辦)

第3場：國中9年級學生家長(高中職學校免辦)

2.時間：98年12月21日至99年1月20日

3.地點：各學校自定

(三) 宣導資料分成二部分

1.文宣資料：臺北縣新北星99學年度免試入學Q＆A

(內容包含：免試入學實施方案、新北星免試入學實施計畫及簡章、如何面對與配合參加免試入學計畫等)。

(1)精製版：發予學校教師、家長等。

(2)平製版：發予國中學校9年級學生。

2.電子資料：置於臺北縣政府教育資源網站「臺北縣多元入學資訊網」，並與各學校

網站相連。內容包含：

(1)教育部頒「擴大高中職及五專免試入學實施方案」

(2)臺北縣新北星99學年度推動免試入學實施計畫

(3)臺北縣新北星99學年度國中學生免試升學高中職實施要點

(4)臺北縣新北星99學年度推動免試入學辦理日程表

(5)臺北縣新北星99學年度各高中職免試入學招生區

(6)臺北縣新北星99學年度各國中學生免試升學工作小組組織要點

(7)臺北縣新北星99學年度○○國中學生免試升學高中職作業要點(參考格式)

(8)臺北縣新北星99學年度辦理學生免試升學在校表現採計規準

(9)臺北縣新北星99學年度免試入學Q＆A

(10)臺北縣新北星99學年度免試入學簡報(P.P.T.)

(11)臺北縣新北星99學年度免試入學簡章

三、辦理各國中「免試入學試務工作研習」1場次，由各高中及各國中教務人員2位參加。

| 場次別 | 參加區別 | 參加對象 | 日期 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 場 | 板橋區、三鶯區 雙和區、三重區 新莊區、淡水區 文山區、七星區 瑞芳區 | 國、高中職學校教務主任及註冊組長(或試務組長)，每校2人。 | 99年1月12日(二) 13:30~16:00 | 縣立清水高中 |

玖、經費概算表：如附件１。

拾、獎勵

一、依據「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「臺北縣所屬各級學校辦理教師敘獎處理原則」第四條第二項辦理。

二、各組承辦學校主要策劃執行人員嘉獎2次、工作人員限5人各嘉獎1次。

三、各組協辦學校限2人，各嘉獎1次。

四、各校終端宣導承辦1人和宣講員各嘉獎1次。

五、臺北縣教育局督辦人員限4人，各嘉獎1次。

拾壹、本計畫經臺北縣新北星99學年度高中職免試入學推動工作小組審議後、陳臺北縣政府教育局核定後辦理，修正時亦同。