臺北縣新北星99學年度推動免試入學辦理日程表

| 項次 | 辦理日期 | 工作項目 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98年9月中旬 ｜ 99年元月上旬 | 成立「臺北縣新北星99學年度高中職免試入學推動工作小組」 | 1.臺北縣政府教育局 2.國立板橋高中 |
| 2 | 98年10月8日 | 成立「臺北縣新北星99學年度高中職免試入學推動工作委員會」 | 1.教育部（中教司） 2. 臺北縣政府教育局 |
| 3 | 98年10月中旬 | 成立「臺北縣新北星99學年度高中職免試升學輔導委員會」 | 臺北縣政府教育局 |
| 4 | 98年10月19日 ｜ 98年10月21日 | 辦理臺北縣各高中職及各國中北北基暨免試入學分區說明會 | 臺北縣政府教育局 |
| 5 | 98年11月下旬 | 成立「臺北縣○○高中(職)招生委員會」 | 臺北縣各高中職 |
| 6 | 98年12月5日前 | 臺北縣各高中職免試入學簡章彙編、報主管教育行政機關核定 | 1.教育部（中教司） 2.臺北縣政府教育局 3.國立中和高中 4.臺北縣各高中職 |
| 7 | 98年12月11日前 | 成立「臺北縣新北星99學年度○○國中免試升學工作小組」 | 臺北縣各國中 |
| 8 | 98年12月25日前 | 臺北縣各國中學生免試升學高中職作業要點報臺北縣教育局核定 | 1.臺北縣政府教育局 2.臺北縣免試升學高中職輔導委員會 3.臺北縣各國中 |
| 9 | 98年12月30日前 | 辦理臺北縣新北星99學年度高中職及五專免試入學方案宣導暨試務作業講習說明會 | 1.臺北縣政府教育局 2.臺北縣推動免試入學工作小組 |
| 10 | 98年12月21日 ｜ 99年1月21日 | 臺北縣各國中辦理臺北縣新北星99學年度高中職及五專免試入學方案宣導 | 臺北縣各國中 |
| 11 | 99年1月4日前 | 公布臺北縣新北星99學年度各高中職免試入學簡章 | 1.臺北縣政府教育局 2.臺北縣高中職推動免試入學工作委員會 |
| 12 | 99年3月3日 | 辦理臺北縣各國中註冊組長在校表現條件設定說明會 | 1.臺北縣政府教育局 2.臺北縣立清水高中 3.臺北縣立樹林高中 |
| 項次 | 辦理日期 | 工作項目 | 辦理單位 |
| 13 | 99年3月4日 ｜ 99年3月9日 | 臺北縣各國中至「校務行政系統－免試入學作業模組」，完成「在校表現採計規準」設定作業 | 1.臺北縣政府教育局 2.臺北縣立樹林高中 3.臺北縣各國中 |
| 14 | 99年3月15日 ｜ 99年3月17日 | 公布應屆畢業生免試入學在校表現成績單 | 臺北縣各國中 |
| 15 | 99年3月23日 ｜ 99年3月25日 | 各國中受理學生免試入學報名表件 (國中薦送模式＋學生申請模式) | 臺北縣各國中 |
| 16 | 99年3月29日 ｜ 99年4月2日 | 各國中召開免試升學工作小組會議，辦理國中薦送模式審核事宜 | 臺北縣各國中 |
| 17 | 99年4月6日 ｜ 99年4月9日 | 1.各國中辦理國中薦送模式撕榜分發作業 2.各國中公布該校國中薦送模式錄取名單 3.各國中彙整學生申請模式報名資料 (含受理未經國中薦送錄取學生報名表件) | 臺北縣各國中 |
| 18 | 99年4月13日前 | 各國中受理該校學生或家長免試升學國中薦送申訴案件 | 臺北縣各國中 |
| 19 | 99年4月16日 | 各國中公布該校「免試升學國中薦送申訴案件」審議結果 | 臺北縣各國中 |
| 20 | 99年4月19日 ｜ 99年4月20日 | 受理各國中學生及家長免試升學國中薦送再申訴案件 | 1.臺北縣政府教育局 2.臺北縣免試升學高中職輔導委員會 |
| 21 | 99年4月22日 | 公布各國中「免試升學國中薦送再申訴案件」審議結果 | 1.臺北縣政府教育局 2.臺北縣免試升學高中職輔導委員會 |
| 22 | 99年4月23日 | 各國中學生申請模式報名表件送件 | 1.臺北縣政府教育局 2.臺北縣立清水高中 |
| 23 | 99年4月30日 | 各高中職領取各國中學生申請模式報名表件 | 1.臺北縣政府教育局 2.臺北縣立清水高中 |
| 24 | 99年5月6日 14:00 | 各高中職辦理免試入學放榜 (國中薦送模式＋學生申請模式) | 臺北縣各高中職 |
| 25 | 99年5月7日 | 各高中職辦理免試入學學生申請成績複查 | 臺北縣各高中職 |
| 26 | 99年5月8日 | 各高中職辦理免試入學學生申請成績複查通知 | 臺北縣各高中職 |
| 27 | 99年5月11日 | 各高中職辦理免試入學錄取學生報到 (國中薦送模式＋學生申請模式) | 臺北縣各高中職 |
| 28 | 99年5月14日前 | 各高中職受理免試入學錄取學生放棄申請 (國中薦送模式＋學生申請模式) | 臺北縣各高中職 |