附件一

【99學年度高中職及五專免試入學暨多元入學考前家長宣導說明會】

98.12.V1.1C.

壹、目的

因應99學年度擴大高中職及五專免試入學宣導推動期之實施，於考前關鍵時刻，協助考生家長認識免試入學之相關升學機制，輔導其子女正確準備與學習，並建立多元價值之正確觀念，配合高中職社區化政策，認識後期中等教育各類型學校，適性選擇免試、申請、甄選及登記分發等管道入學。

貳、辦理單位：

一、指導單位：教育部。

嘉義縣政府、嘉義市政府、台南縣政府、台南市政府、高雄縣政府、屏東縣政府、基隆市政府、澎湖縣政府、桃園縣政府、新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、台中縣政府、台中市政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、台北市政府教育局、高雄市政府教育局、台北縣政府教育局、

二、主辦單位：中華民國全國家長教育協會。

三、協辦單位：全國多元入學改革聯盟、各協辦學校。

參、實施對象：

一、國三考生家長及重考生家長。

二、關心擴大高中職及五專免試入方案及99學年度國民中學學生基本學力測驗及高中職五專多元入學制度之社會大眾。

肆、實施方式及內容：

一、針對實施對象辦理99學年度高中職及五專免試入學考前家長宣導說明會。

二、說明會之主講人員，有關免試入學方案及多元入學方案部分敦聘各招生區方案主委或升學進路輔導之專業人員擔任；國中基本學力測驗暨寫作測驗部分聘請國立台灣師範大學心理與測驗研究發展中心之測驗專家擔任；。

三、辦理場次依全國18個國中基測試務區為單位，原則每區各辦一場，共計規劃辦理22場次，邀請考生家長及關心多元入學制度之社會大眾參加，依區域特性之不同各邀約500人至3,000人與會為原則。

四、說明會宣導內容、時間及方式採取一致方式為原則，惟偏遠地區得參酌地方教育主管機構之意見及本會以往辦理此類宣導說明會之經驗微調。

五、說明會所需講義資料、文具等，除請教育部提供相關宣導品之外，由主辦單位依各地區之不同需求，編印九年一貫『國中基本學力測驗暨寫作測驗家長宣導手冊』統一提供之。

六、為瞭解與會人員對於國中基本學力測驗暨寫作測驗等教改之意見，以及實施多元入學方案之滿意度，於說明會辦理同時進行問卷調查。

七、各場次說明會之辦理時間、地點、主講人如附表一。

八、各場次說明會之進行程序如附表二。

陸、預期成效：使與會人員均能充分瞭解擴大高中職及五專免試入學方案及高中職及五專多元入學方案之實施，以及國中基本學力測驗暨寫作測驗，輔導孩子正確學習與準備，並能順利適性選擇免試、申請、甄選、登記分發等管道進入各類型學校。

柒、成果報告：各場次說明會辦理結束後，由主辦單位彙整提出活動成果暨問卷分析報告。

附表1a

【99學年度高中職及五專免試入學暨多元入學考前家長宣導說明會】

《場次計畫表》

| NO | 時 間 | 場 別 | 地 點 | 免試/多元入學方案主講人 | 國中基本學力測驗主講人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 99年3月06日上午 | 高雄市場次 | 市立高雄中學 | 黃校長秀霞 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 02 | 99年3月06日上午 | 嘉義場次 | 國立嘉義高中 | 黃校長義春 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 03 | 99年3月06日上午 | 南投場次 | 國立中興高中 | 曾代校長慧超 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 04 | 99年3月06日下午 | 屏東場次 | 國立屏東女中 | 黃校長再鴻 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 05 | 99年3月06日下午 | 台南場次 | 國立南大附中 | 陳校長國偉 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 06 | 99年3月06日下午 | 雲林場次 | 國立虎尾高中 | 楊校長豪森 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 07 | 99年3月07日上午 | 台中場次 | 台中市立忠明高中 | 游校長源忠 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 08 | 99年3月07日上午 | 新竹場次 | 國立新竹高中 | 張校長瑞欽 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 09 | 99年3月07日下午 | 彰化場次 | 國立彰化女中 | 孔校長建國 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 10 | 99年3月07日下午 | 桃園場次 | 國立陽明高中 | 匡校長格非 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 11 | 99年3月20日上午 | 台北市場次 | 台北市立成功高中 | 王校長登方 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |
| 12 | 99年3月20日下午 | 台北縣場次 | 國立板橋高中 | 張校長輝政 | 國中基測推動工作委員會測驗及寫作專家 |  |

附表2

| 說明會議程表：各地區場次以選擇(上午或下午或晚上)其一之時段辦理一場為原則。 （辦理場次詳如場次計畫表之時程欄） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 議 程 | 時 程 (上午) | 時 程 (下午) | 時 程 (晚間) |
| 一、報 到 | 09:00 ~ 09:30 | 14:00 ~ 14:30 | 18:30 ~ 19:00 |
| 二、主持人致詞 | 09:30 ~ 09:40 | 14:30 ~ 14:40 | 19:00 ~ 19:10 |
| 三、免試入學暨多元入學方案說明 | 09:40 ~ 10:30 | 14:40 ~ 15:30 | 19:10 ~ 20:00 |
| 四、中場休息 | 10:30 ~ 10:40 | 15:30 ~ 15:40 | 20:00 ~ 20:10 |
| 五、經驗分享 | 10:40 ~ 11:00 | 15:40 ~ 16:00 | 20:10 ~ 20:30 |
| 六、國中基本學力測驗暨寫作測驗說明 | 11:00 ~ 11:30 | 16:00 ~ 16:30 | 20:30 ~ 21:00 |
| 七、意見交換 | 11:30 ~ 11:55 | 16:30 ~ 16:55 | 21:00 ~ 21:25 |
| 八、結語及填寫問卷 | 11:55 ~ 12:00 | 16:55 ~ 17:00 | 21:25 ~ 21:30 |
| 九、結束賦歸 | 12:00 | 17:00 | 21:30 |