「多元文化齊步走 校園巡展 – 多元文化教育終身學習圈」計畫

壹、計畫緣起

多元文化資源 服務偏鄉學校

世界宗教博物館是一座「生命教育體驗館」，自2001年開館以來長期持續推動生命教育、多元文化教育與藝文教育，深獲教育單位的支持與鼓勵。本館自2009年起推動「多元文化校園巡展計畫」，運用本館豐富的教學資源，協助台北市與新北市學校進行多元文化教育，增進學生欣賞與尊重多元文化的能力，推動以來獲得廣大迴響，自2009-2014年共計服務59所學校。

 校園巡展計畫除了在台北市與新北市之外，宗博館也將多元文化教學資源積極推廣到偏鄉學校與社區。2012年本館與研揚基金會合作，協助嘉義偏鄉學生來博物館參觀；本館經實地參訪後，將嘉義縣地區列為服務偏鄉學校的第一站，於2013年共服務了8所嘉義偏鄉小學；去年有幸參與教育部補助計畫「多元文化教育終身學習圈」活動，得以繼續服務資源缺乏的嘉義偏鄉小學共16所，並將多元文化資源帶到嘉義偏鄉學校與社區，讓多元文化融入教學及生活。

 世界宗教博物館的展示內容以世界宗教藝術與多元文化信仰為主，每年都會有不同信仰文化的特展，今年2015年與海地共和國大使館合作，共同舉辦〈神靈之光：海地與巫毒信仰〉特展，本計畫將遠在加勒比海地區海地的原始信仰〈巫毒教信仰〉與台灣當地的民間信仰、原住民信仰一起展出，為台灣觀眾介紹東西文化的差異與共同性。〈神靈之光特展〉也將作為本次校園巡展教材的內容，透過校園巡展活動，將兩者信仰的特色與異同介紹給學生，教導學生認識自己文化、同時學習從各種不同族群文化觀點看世界，具有接納與包容的態度，甚至能幫助偏鄉學生打開國際視野。另外，本活動將選有意願的偏鄉學校2-3所，讓偏鄉學生也可以來博物館實地參觀體驗；並且透過「多元文化齊步走校園巡展」計畫，補強學校多元文化教育資源之不足，並能有效解決城鄉教育的差距，以及永續經營。

貳、計畫目標與目的

一、目標：

透過多元文化校園巡展的活動，強化多元文化教育的內涵，以培養學童尊重多元文化的態度、增進其欣賞與尊重多元文化的能力，以及建立開闊的世界觀，並珍惜自己的文化價值，提昇自信。

二、目的：

1. 期望學校運用多元文化教學資源-展板與教具等教材，進行多元文化教學，增進學童認識、欣賞與尊重多元文化的能力。

2. 透過導覽的培訓及實施，讓學童有更多學習與觀摩的機會，並藉由小小導覽員的培訓，增進學童的膽識、口語表達能力、人際互動與自信。

參、活動內容及構想：

一、 活動宗旨與展覽內容：

為協助學校推廣多元文化教育，培養學童尊重多元文化的態度、增進其欣賞與尊重多元文化的能力，以及開闊的世界觀，本巡展特別設計多元文化主題的展板與教具，以位於中美洲西方的海地民間信仰-巫毒教(Voodoo)及東方台灣本地的民間信仰-原住民信仰與台灣漢人的自然信仰文化為內容，包括「海地的信仰與文化」、「巫毒教的神靈信仰」、「巫毒教的儀式與節慶」、「巫毒教祭壇陳列」、「原住民的祖靈信仰與動物信仰」、「台灣民間信仰」以及「台灣漢人的自然信仰」等，透過本館提供的展板內容與教具箱的文物複製品，提供成長中的莘莘學子認識台灣本土文化與異國文化信仰之異同，同時了解各信仰文化背後的意義。

並且，為使學校老師能輕鬆進行多元文化展板的教學活動，整套展板並附有教具箱以及與教具有關的補充資料，使學校老師以輕鬆、有趣、互動的方式進行多元文化的教學活動，學童透過文物複製品的觸摸與體驗式的學習，深化學習的效果。

二、 展覽相關資源：

1. 多元文化巡展內容包含：

1)展板一套

2)腳架一組

3)教具箱一只

4)帆布世界地圖一面

2. 活動帆布海報

3. 示範教學光碟

三、偏鄉學校到館參觀

甄選2~3所偏鄉學校，除了在校園進行展覽外，邀請他們到博物館實地參訪，可以透過參觀博物館，更深入認識世界各地的文化、信仰等特色，並透過博物館的建築與展示，提昇學生的美學素養與國際觀。

肆、執行方式：

一、 推動模式



1.本活動計畫書將透過大台北地區之政府教育局處發文至區內所屬國小。

2.本館於活動前舉辦巡展計畫說明會。

3.採用甄選方式（偏鄉學校優先）選出8所國小參與本巡展活動。

4.巡展前1個月舉辦教師研習，藉由學校相關人員的培訓與研習，使其能充分瞭   解與運用本館的教學資源。

5.預計今年9月起開始，依序在8所國小巡迴展覽，每所學校展出二週，各校自行負責展板之佈展及運送事宜 (首展由宗博館負責運送，尾展學校負責送回宗博館)，展覽期間配合相關活動推廣。

6.巡展學校必須配合執行種子教師培訓與小小導覽員的培訓。

 並於展覽活動結束後二週內提供成果報告，本館最後做活動成果彙整。

7  .透過甄選方式，邀請2~3所偏鄉學生的師生到博物館參觀。

二、活動地點、服務對象與時間

1. 活動地點與服務對象：大台北地區8所國民小學(偏鄉學校優先)

2. 活動時間： 9月~ 12月止 (即日起可報名申請)

伍、活動費用：免費

 （本計畫依照教育部104年5月19日臺教社（三）字第1040064951號函辦理及已經取得教育部審查核定補助）

陸、指導單位：教育部

柒、主辦單位：世界宗教博物館

捌、申請辦法：

 1) 依各校提出申請之先後順序（偏鄉優先），請各校及早提出申請！

2) 錄取學校與各校巡展之展期（時間），經本館審核後會另行公布。

3)填妥下列申請表後，email至yachun@mwr.org.tw

或傳真至 02-8231-5966。

4) 洽詢專線:8231-6118*8110蔡雅君

|         申 請 表 |  |
| --- | --- |
| 參加活動 | □校園巡展（偏鄉學校優先） □校外教學（限偏鄉學校） |
| 學校名稱（含所在地區） |  |
| 學校地址 |  |
| 申請人姓名及聯絡電話 |  |
| 電子信箱 |  |
| 校園概況或特色簡述 |  |
| 預定參觀或巡展日期 |  |
| 預計參與人數或全校師生總人數 |  |

世界宗教博物館 地　址：台北縣永和市中山路一段236號7樓

網 址：http://www.mwr.org.tw開放時間：10：00~17：00(每週一休館)

尊   重 • 包   容 • 博   愛	    234新北市永和區中山路一段236號7樓

Respect 	• Tolerance • Love    Tel：2-8231-6118  Fax：2-8231-5966  http://www.mwr.org.tw